工训字〔2021〕4号

关于公布

《工程训练中心2021年工作计划》的通知

各部门：

《工程训练中心2021年工作计划》经2021年第二次党政联席会审议通过，现予公布，请结合本部门实际，认真组织学习，抓好贯彻落实，确保各项工作任务圆满完成。

工程训练中心

2021年2月28日

工程训练中心2021年工作计划

2021年中心将迎来教育部对国家级实验教学示范中心的评价和考核，使命光荣，责任重大。中心坚持“以本为本”，推进“四个回归”，加强师德师风建设，落实立德树人根本任务，紧紧围绕学校全面建成“工科优势突出、航空特色鲜明的多科性教学研究型大学”的奋斗目标，以建设好国家级工程实践教育平台为抓手，按照中心制定的“一体两翼”思路，继续扎实推进“三三一一”工程，认真做好中心各项工作。

经中心党政联席会议决定，主要抓好以下几项主要工作：

1.全力以赴通过教育部对国家级实验教学示范中心的评价和考核。

2.着力建设适应新时代工程训练实践教育教学新体系，加强创新创业和产教融合（校企合作）为两翼的项目建设，打造具有我校特色的工程训练“一体两翼”发展新格局。

3.调整实践教学体系，积极增设新时代人才培养所需要的新技术新工艺实训项目。。

4.督促、抓好升级改造 “机械制造认知教育展示长廊”建设，促进中心文化建设。

5.继续加强师资队伍建设，稳定现有师资，增加师资数量，改善师资结构，提升队伍整体水平。

6.积极开展校企合作，扩大对外加工，科研加工在2020年的基础上力争有较大的提升。

7.进一步做好教学改革和教学管理工作，进一步提升教学质量，力争在教学研究和教学成果上较去年更进一步。

8.加强创新创业和学生竞赛工作，力争获得全国大学生工程训练综合能力竞赛好成绩。

9.继续抓好教学安全保障工作，严格“三级安全教育”，确保全年师生实习无安全责任事故。

附件：工程训练中心2021年专项工作

南昌航空大学工程训练中心                2021年2月28日印发

附件

工程训练中心2021年专项工作

| 序号 | 主要内容及要求 | 完成 时间 | 责任部门 | 领导 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设实习教学监控管理系统（一期） | 2021.09 | 物资与技术保障部 | 徐雪峰 吴志强 |
| 2 | 在停机坪桥头立“中心航空认知实训基地”牌，选拔2位教师参加通航学院的培训 | 2021.06 | 物资与技术保障部 | 朱 民 |
| 3 | 在中心大楼顶南面立“国家级工程训练示范中心”牌，有利增强影响 | 2021.05 | 物资与技术保障部 | 陈 钧 |
| 4 | 完善评估资料，仔细按照要求梳理检查，作为最终迎评材料装订 | 2021.05 | 综合办公室 | 张树国 |
| 5 | 适时推进中心机构调整。 | 2021.05 | 综合办公室 | 朱 民 陈 钧 |
| 6 | 在教研、教改等方面要有新突破，在教师培训、学生竞赛、创新项目等出标志性成果。 | 2021.12 | 各部门 | 张树国 |
| 7 | 逐步构建无人机和机器人实训项目（经费确定后就可以立即实施）。 | 2021.12 | 创新开发部 电工电子部 | 张树国 徐雪峰 |
| 8 | 对外校企合作全年产值力争在300万元，上交中心50万元。 | 2021.12 | 各部门 | 徐雪峰 |
| 9 | 完成长廊改造宣传馆的布置、策划和资料汇总工作。 | 2021.09 | 物资与技术保障部 | 吴志强 伍 春 |